## Comparación_de_línea_base
Id | Activo | Modo_de_tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Trabajo_Programado | Costo | Variación_de_duración | Variación_de_trabajo | Variación_de_costo
1 | Sí | Programada automáticamente | Proyecto | 245 días | 15 octubre 2018 7:00 AM | 13 diciembre 2019 11:00 AM | 808h | 25032500 | 245d | 808h | 25032500
2 | Sí | Programada automáticamente | Análisis y Planeación | 47 días | 15 octubre 2018 7:00 AM | 5 febrero 2019 11:00 AM | 372h | 8240000 | 47d | 372h | 8240000
3 | Sí | Programada automáticamente | Programación estructurada | 5 días | 15 octubre 2018 7:00 AM | 19 octubre 2018 11:00 AM | 60h | 1200000 | 5d | 60h | 1200000
4 | Sí | Programada automáticamente | Levantamiento de información | 5 días | 22 octubre 2018 7:00 AM | 26 octubre 2018 11:00 AM | 20h | 400000 | 5d | 20h | 400000
5 | Sí | Programada automáticamente | Aplicación de técnica de levantamiento de información | 5 días | 29 octubre 2018 7:00 AM | 2 noviembre 2018 11:00 AM | 60h | 1200000 | 5d | 60h | 1200000
6 | Sí | Programada automáticamente | Análisis de la información | 5 días | 5 noviembre 2018 7:00 AM | 9 noviembre 2018 11:00 AM | 60h | 1200000 | 5d | 60h | 1200000
7 | Sí | Programada automáticamente | Componente Metodológico | 27 días | 12 noviembre 2018 7:00 AM | 5 febrero 2019 11:00 AM | 172h | 3440000 | 27d | 172h | 3440000
8 | Sí | Programada automáticamente | Nombre del proyecto | 4 días | 12 noviembre 2018 7:00 AM | 15 noviembre 2018 11:00 AM | 16h | 320000.00000000006 | 4d | 16h | 320000.00000000006
9 | Sí | Programada automáticamente | Objetivo General | 5 días | 16 noviembre 2018 7:00 AM | 22 noviembre 2018 11:00 AM | 20h | 400000 | 5d | 20h | 400000
10 | Sí | Programada automáticamente | Objetivo Específicos | 5 días | 23 noviembre 2018 7:00 AM | 29 noviembre 2018 11:00 AM | 20h | 400000 | 5d | 20h | 400000
11 | Sí | Programada automáticamente | Planteamiento del Problema | 5 días | 30 noviembre 2018 7:00 AM | 6 diciembre 2018 11:00 AM | 40h | 800000 | 5d | 40h | 800000
12 | Sí | Programada automáticamente | Alcance del proyecto | 5 días | 7 diciembre 2018 7:00 AM | 13 diciembre 2018 11:00 AM | 40h | 800000 | 5d | 40h | 800000
13 | Sí | Programada automáticamente | Justificación | 3 días | 14 diciembre 2018 7:00 AM | 5 febrero 2019 11:00 AM | 36h | 720000 | 3d | 36h | 720000
14 | Sí | Programada manualmente | Diseño | 45 días | 4 febrero 2019 9:00 AM | 8 abril 2019 9:00 AM | 256h | 6734500 | 45d | 256h | 6734500
15 | Sí | Programada automáticamente | Requerimientos Funcionales | 4 días | 4 febrero 2019 9:00 AM | 8 febrero 2019 9:00 AM | 16h | 320000.00000000006 | 4d | 16h | 320000.00000000006
16 | Sí | Programada automáticamente | Requerimientos No Funcionales | 5 días | 11 febrero 2019 9:00 AM | 18 febrero 2019 9:00 AM | 40h | 800000 | 5d | 40h | 800000
17 | Sí | Programada automáticamente | BPMN | 5 días | 18 febrero 2019 7:00 AM | 22 febrero 2019 11:00 AM | 20h | 400000 | 5d | 20h | 400000
18 | Sí | Programada automáticamente | Modelo Entidad Relación | 5 días | 25 febrero 2019 7:00 AM | 1 marzo 2019 11:00 AM | 20h | 400000 | 5d | 20h | 400000
19 | Sí | Programada automáticamente | Diagrama de Entidad y Relación | 10 días | 4 marzo 2019 7:00 AM | 15 marzo 2019 11:00 AM | 80h | 1600000 | 10d | 80h | 1600000
20 | Sí | Programada automáticamente | Diagramas UML | 5 días | 18 marzo 2019 7:00 AM | 22 marzo 2019 11:00 AM | 20h | 400000 | 5d | 20h | 400000
21 | Sí | Programada automáticamente | Normalización de bases de datos | 5 días | 25 marzo 2019 7:00 AM | 29 marzo 2019 11:00 AM | 20h | 400000 | 5d | 20h | 400000
22 | Sí | Programada automáticamente | Prototipos y Mockup | 10 días | 1 abril 2019 7:00 AM | 12 abril 2019 11:00 AM | 40h | 800000 | 10d | 40h | 800000
23 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo Etapa 1 | 30 días | 22 abril 2019 7:00 AM | 31 mayo 2019 11:00 AM | 180h | 5214500 | 30d | 180h | 5214500
24 | Sí | Programada automáticamente | Base de datos | 10 días | 22 abril 2019 7:00 AM | 3 mayo 2019 11:00 AM | 40h | 800000 | 10d | 40h | 800000
25 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de la Base de Datos | 10 días | 6 mayo 2019 7:00 AM | 17 mayo 2019 11:00 AM | 80h | 1600000 | 10d | 80h | 1600000
26 | Sí | Programada automáticamente | Datos insertados en la Base de Datos | 5 días | 20 mayo 2019 7:00 AM | 24 mayo 2019 11:00 AM | 40h | 800000 | 5d | 40h | 800000
27 | Sí | Programada automáticamente | Consultas y Join en la Base y Datos | 5 días | 27 mayo 2019 7:00 AM | 31 mayo 2019 11:00 AM | 20h | 400000 | 5d | 20h | 400000
28 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo Etapa 2 | 30 días | 1 julio 2019 7:00 AM | 9 agosto 2019 11:00 AM | 0h | 1614500 | 30d | 0h | 1614500
29 | Sí | Programada automáticamente | Codificación y CRUD | 10 días | 1 julio 2019 7:00 AM | 12 julio 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
30 | Sí | Programada automáticamente | Conexión de base de datos | 10 días | 15 julio 2019 7:00 AM | 26 julio 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
31 | Sí | Programada automáticamente | CRUD Funcional módulos del sistema | 10 días | 29 julio 2019 7:00 AM | 9 agosto 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
32 | Sí | Programada automáticamente | Prueba de Software | 40 días | 12 agosto 2019 7:00 AM | 4 octubre 2019 11:00 AM | 0h | 1614500 | 40d | 0h | 1614500
33 | Sí | Programada automáticamente | Prueba de caja negra | 10 días | 12 agosto 2019 7:00 AM | 23 agosto 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
34 | Sí | Programada automáticamente | prueba de caja blanca | 10 días | 26 agosto 2019 7:00 AM | 6 septiembre 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
35 | Sí | Programada automáticamente | prueba de estrés | 10 días | 9 septiembre 2019 7:00 AM | 20 septiembre 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
36 | Sí | Programada automáticamente | prueba de unitaria | 10 días | 23 septiembre 2019 7:00 AM | 4 octubre 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
37 | Sí | Programada automáticamente | Modelo De Calidad | 50 días | 7 octubre 2019 7:00 AM | 13 diciembre 2019 11:00 AM | 0h | 1614500 | 50d | 0h | 1614500
38 | Sí | Programada automáticamente | Formatos de calidad | 10 días | 7 octubre 2019 7:00 AM | 18 octubre 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
39 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de contratos | 10 días | 21 octubre 2019 7:00 AM | 1 noviembre 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 10d | 0h | 0
40 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de calidad de usuario y operación | 30 días | 4 noviembre 2019 7:00 AM | 13 diciembre 2019 11:00 AM | 0h | 0 | 30d | 0h | 0

## Hoja1
inventario inmplementacion del sisitema de información
Total | [7 empty] | informacion del cliente
proveedor
agente
telefóno
email
[6 empty] | valor estimado | Valor total de los campos de abajo
area/sedes | descripcion del articulo | recursos | Facbicante | estilo | valor | condicion | observaciones